## Cuadro
CUADRO DE ESTADOS DE PAGO — SEMANA 32
Preparado por Infraestructura
Colegio | Código Proyecto | Orden de Compra | Cod. Proveedor | Razón Social | Estado de Pago N° | Descripción de la partida | Presupuesto | Avance % | Reference
CDE | CDESA26401 | POCDE-002487 | V024259 | CONSTRUCTORA ALFA Y OMEGA SPA | EEPP_04 | CONSTRUCCIÓN - Obras civiles etapa 2 | 400000000 | 32% | IR411689
CUR | CURNT22401 | POCUR-002032 | V029486 | MHO CONSULTORES ASOCIADOS SPA | EEPP_11 | ITO - Inspección técnica de obra mes de julio | 9018648 | 8,33% | IR411684